## Лист1
Дедлайны |  | Примеры
4 Неделя | 23 апреля | Готовый интерфейс приложения, работающий веб-сервис на начальных страницах |  | Команда: DigitalDream.
6 Неделя | 7 мая | Полностью готовый рабочий веб-сервис
8 Неделя | 21 мая | Исправлены замечания от экспертов после предзащиты
10 неделя | 4 июня | Написан отчёт, сделана презентация и речь для нее
Временные рамки проекта
№ | Задача | Ответственный | Длительность | Дата начала | 26 марта | 2 апреля | 9 апреля | 16 апреля | 23 апреля | 30 апреля | 7 мая | 14 мая | 21 мая | 28 мая | 4 июня
Подготовка
0.1 | Распредление ролей в команде | Вся команда | 1 неделя | 2023-03-19
0.2 | Определение проблемы | Лысиков Д.А. | 1 неделя | 2023-03-19
0.3 | Выявление целевой аудитории | Лысиков Д.А. | 1 неделя | 2023-03-19
0.4 | Конкретизация проблемы | Лысиков Д.А. | 1 неделя | 2023-03-19
0.5 | Подходы к решению проблемы | Лысиков Д.А. | 1 неделя | 2023-03-19
0.6 | Разработка доски задач | Безручко Н.А. | 1 неделя | 2023-03-19
Анализ
1.1 | Анализ аналогов | Лысиков Д.А. | 1 неделя | 2023-03-19
1.2 | Формулировка цели | Вся команда | 1 неделя | 2023-03-19
1.3 | Определение платформы и стека для продукта | Вся команда | 2 недели | 2023-03-19
1.4 | Определение платформы и стека для MVP | Тараканова К.О. | 2 недели | 2023-03-19
1.5 | Оформить карточку проекта | Лысиков Д.А. | 1 неделя | 2023-03-26
1.6 | Формулирование требований к продукту | Безручко Н.А. | 1 неделя | 2023-03-26
1.7 | Определение задач | Безручко Н.А. | 1 неделя | 2023-03-26
1.8 | Формулирование требований к MVP продукта | Лысиков\Безручко | 2 недели | 2023-03-26
Проектирование
2.1 | Разработка общей концепции приложения | Безручко Н.А. | 1 неделя | 2023-03-26
2.2 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Федорова М.Д. | 1 неделя | 2023-03-26
2.3 | Формулировка требований к интерфейсу приложения | Федорова М.Д. | 1 неделя | 2023-03-26
2.4 | Разработка сценария использования системы веб-сервиса | Федорова М.Д. | 1 неделя | 2023-03-26
2.5 | Разработка календарного плана | Лысиков Д.А. | 2 недели | 2023-03-26
2.6 | Прототипы интерфейсов | Федорова М.Д. | 2 недели | 2023-03-26
2.7 | Создание дизайн-макета | Федорова М.Д. | 2 недели | 2023-03-26
Разработка
3.1 | Подбор материала для дизайна интерфейса | Федорова М.Д. | 1 неделя | 2023-04-02
3.2 | Определение требований к веб-сервису | Лысиков Д.А. | 1 неделя | 2023-04-02
3.3 | Разработка интерфейса | Тараканова К.О. | 1 неделя | 2023-04-02
3.4 | Функционал авторизации | Безручко Н.А. | 4 недели | 2023-03-26
3.5 | Функционал добавления файлов | Безручко Н.А. | 4 недели | 2023-03-26
3.6 | Функционал поиска по тегам | Безручко Н.А. | 4 недели | 2023-03-26
3.7 | Функционал комментирования и оценки | Безручко Н.А. | 4 недели | 2023-03-26
3.8 | Функционал достижений | Безручко Н.А. | 4 недели | 2023-03-26
3.9 | Разработка дизайна приложения | Федорова М.Д. | 2 недели | 2023-04-02
3.10 | Внедрение дизайна на главную страницу(тест/примерка/аналаиз/оценка). | Тараканова К.О. | 2 недели | 2023-04-02
3.11 | Анализ текущего прогресса и корректировка | Лысиков Д.А. | 1 неделя | 2023-04-09
3.12 | Полное оформление приложения(внедрение разработанного дизайна) | Тараканова К.О. | 1 неделя | 2023-04-16
3.13 | Тестирование приложения | Тараканова К.О. | 1 неделя | 2023-04-16
3.14 | Доработка дизайна приложения | Федорова М.Д. | 1 неделя | 2023-04-23
3.15 | Отладка приложения | Безручко\Тараканова | 1 неделя | 2023-04-30
Внедрение
4.1 | Подготовка к предзащите | Вся команда | 1 неделя | 2023-04-30
4.2 | Оформление презентации для предзащиты | Федорова М.Д. | 1 неделя | 2023-04-30
4.3 | Корректировка работы веб-сервиса после предзащиты | Безручко\Тараканова | 2 недели | 2023-04-30
4.4 | Оформление MVP | Тараканова К.О. | 2 недели | 2023-05-07
4.5 | Внедрение MVP | Безручко Н.А. | 2 недели | 2023-05-07
4.6 | Написание материала для итоговой презентации | Безручко Н.А. | 1 неделя | 2023-05-14
4.7 | Оформление итоговой презентации | Федорова М.Д. | 1 неделя | 2023-05-14
4.8 | Написание отчета | Безручко Н.А. | 1 неделя | 2023-05-28
4.9 | Защита проекта | Вся команда